РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

01.02.2021 г.                                                                                                          № 22

с.Первомайское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 12.02.2018г. №14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения», постановлением  Администрации Первомайского сельского поселения от 21.11.2018г. №106 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Первомайского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения 	 И.А.Романченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского сельского поселения

от 01.02.2021г.№22

Отчёт о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2020 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика» разработана в соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 12.02.2018г. №14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 10.12.2018 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика».

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих в Первомайском сельском поселении;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

Общий объем финансирования Программы в 2020 году составил 571,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Первомайского сельского поселения  – 571,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 564,8 тыс. рублей.

Программой предусмотрено реализация 2 подпрограмм:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика».

Согласно плану реализации муниципальной программы, сроки исполнения ряда мероприятий были запланированы на отчетный год.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Финансовые средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы».

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству в отчетном периоде проведен анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в этой связи проведена работа по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Первомайское сельское поселение», а также в правовые акты Администрации сельского поселения.

В результате реализации данного мероприятия повышена эффективность деятельности органов Администрации Первомайского сельского поселения.

Реализация данного мероприятия была направлена на содействие развитию органов Администрации Первомайского сельского поселения путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления.

В целях повышения гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления на официальном сайте Администрации сельского поселения размещается информация о работе и мероприятиях проводимых органами местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих».

С целью развития системы подготовки кадров и их дополнительного профессионального образования прошла курс повышения квалификации в ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-школа» по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками»- 1 член  единой комиссии .

Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

В результате реализации данного мероприятия в 2020 году не допущено увеличение штатной численности муниципальных служащих и имеется соответствие фактического количества муниципальных служащих и плановых показателей.

Основное мероприятие 1.4 «Капитальный и текущий ремонт имущества»

В 2020 году было произведен текущий ремонт крыши здания Администрации.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления»

Реализация данного мероприятия позволила сформировать позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повысить престиж муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муниципальных служащих.

Для повышения престижа муниципальной службы, а так же привлечения на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, которые должны стать более открытыми и эффективными. Повышение престижа муниципальной службы и создание целостного кадрового ядра являются основными направлениями развития. В этой связи большая роль в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» отведена открытости и прозрачности кадровой работы. Все информационные материалы, нормативно-правовые документы, касающиеся данного направления деятельности, публикуются в средствах массовой информации. На официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения создан раздел «Муниципальная служба», где размещаются материалы, касающиеся прохождения муниципальной службы, у граждан имеется возможность сообщать о фактах проявления коррупции в разделе «Обратная связь».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» представлен в таблице №3 к настоящему отчету.

- Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2020 году не установлен.

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств бюджета Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика» в 2020 году предусматривалось выделение средств в сумме 571,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Первомайского сельского поселения  – 571,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 564,8 тыс. рублей (98,8 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в таблице №1 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

В рамках реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:

Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование;

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 4 показателя, из них достигнуты плановые значения 1 показатель:

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

- Информация о внесённых ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 №125 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика».

В связи с необходимостью уточнения ассигнований в отчетном периоде, в Программу внесены изменения постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения:

- от 11.03.2020 №57 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 №125»;

- от 13.05.2020 №94 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 №125»;

- от 08.09.2020 №147 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 №125»;

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы следующая:

по показателю (индикатору) 1.1  равно 0

по показателю (индикатору) 1.2 равно 0

по показателю (индикатору) 1.3 равно 0

по показателю (индикатору) 1.4 равно 0

по показателю (индикатору) 1.5 равно 0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Анализ реализации муниципальной программы в 2020 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени достижения целевых показателей составила низкий уровень эффективности.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

Была проведена оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Достижение поставленных целей, задач и получение ожидаемых результатов муниципальной программы требует ее дальнейшей реализации.

- Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие муниципальных нормативно-правовых актов не требуется.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» важное значение имеет 100 % выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Таблица №1

к отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 571,4 | 571,4 | 564,8 |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 571,4 | 571,4 | 564,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 571,4 | 571,4 | 564,8 |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 571,4 | 571,4 | 564,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - |  |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - |  |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Капитальный и текущий ремонт имущества» | Всего | 556,4 | 556,4 | 553,8 |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 556,4 | 556,4 | 553,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Изготовление, доставка и монтаж стационарных информационных стендов » | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | – федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица №2

к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Первомайского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 30 | 20,0 | 20 |  |
| 2. | 2. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 20 | 20 | 20 |  |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | проценты | 10 | 10 | 10 |  |
| 5. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | проценты | 22 | 21 | 21 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 10 | 0 | Прием на работу осуществляется по результатам собеседования, отсутствие вакантных мест для замещения |
| 1.2. | 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 10 | 0 | Прием на работу осуществляется по результатам собеседования, отсутствие вакантных мест для замещения |
| 1.3. | 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4. | 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 20 | 20 | 20 |  |

- Таблица №3

к отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на 31.12. 2020, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 31.12. 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц , занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Первомайского сельского поселения | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Первомайского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Первомайском сельском поселении. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Первомайского сельского поселения | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Капитальный и текущий ремонт имущества | Администрация Первомайского сельского поселения |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 556,4 | 556,4 | 556,4 | 553,8 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 564,8 | 564,8 | 564,8 | 564,8 |  |