РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 г.                                                                                                          №26

с.Первомайское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 12.02.2018г. №14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения», постановлением  Администрации Первомайского сельского поселения от 21.11.2018г. № 106 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Первомайского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения 	 И.А.Романченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского сельского поселения

От 01.02.2021 г. № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

- Конкретные результаты достигнутые за 2020 г.

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 № 119.

К основным результатам реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», достигнутым в 2020 году относятся:

- проведение культурно-досуговыми учреждениями Первомайского сельского поселения 226 мероприятий. В числе данных культурно-досуговых мероприятий были организованы и проведены:

- праздничные концерты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня молодежи и др.;

- цикл мероприятий к празднику Победы, в рамках которого организованы встречи с ветеранами ВОВ, митинг у памятника, проведены праздничные концерты;

- ряд мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, Медового и Яблочного Спаса, Покровы, направленных на сохранение народных традиций, возрождение и пропаганду культуры казачества;

Все проведенные в 2020 году мероприятия внесли большой вклад в решение  задач муниципальной программы и способствовали  достижению цели муниципальной программы  по сохранению, восстановлению и развитию традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Первомайского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Первомайского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

В 2020 году реализация подпрограммы 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» осуществлялась в соответствии с утвержденным планом, путем реализации основных программных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности.

В 2020 году в учреждениях культуры с большим успехом проходили праздники, конкурсы, массовые гуляния, организованные к народным и календарным праздникам. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (включая посетителей мероприятий) составила 35012  человека.

В 2020 году  творческие коллективы приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня – конкурсы и фестивали муниципального уровня. Результатом их участия стали грамоты, что является показателем эффективности в сфере культурно-досуговой деятельности.

- Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2020 году не установлен.

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В 2020 г. на реализацию Программы были выделены бюджетные ассигнования в размере 4 117,6 тыс. руб., из них 4 117,6 тыс.руб. - средства бюджета Первомайского сельского поселения.

Фактические расходы составили –  3 972,4 тыс. руб. – 96,5 %, в т.ч.

из бюджета сельского поселения  – 3 972,4 тыс. руб. – 96,5 %;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 2020 г. представлены в таблице №1 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Для оценки результативности программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрен показатель 1 Увеличение численности участников культурно-досуговой деятельности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную

программу Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В течение 2020 года в Программу вносились изменения по причине изменения объемов финансирования, то есть в связи с изменением объемов ассигнований из местного бюджетов. В 2020 году были внесены следующие изменения:

постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 11.03.2020 №53 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018г. №119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 23.03.2020 №60 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018г. №119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 13.05.2020 №93 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018г. №119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 04.06.2020 №111 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018г. №119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 08.09.2020 №151 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018г. №119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = 2,2/2,2=1,0

Анализ реализации муниципальной программы в 2020 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени достижения целевых показателей составила высокий уровень эффективности.

- В ходе проведения анализа эффективности муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2020 году  установлено, что основные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Денежные средства, направленные на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» в 2020 году использовались эффективно.

8.	Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие муниципальных нормативно-правовых актов не требуется.

9.	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» важное значение имеет 100 % выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Таблица №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за  2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | свободной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма» | всего | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности населения. | всего | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения | 4117,6 | 4117,6 | 3972,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Увеличение численности участников культурно-досуговой деятельности. | человек | 34990 | 34992 | 35012 | Количество посетителей учреждений культуры на выше планового значения в связи привлечением большего количества посетителей на проведенные мероприятия |

Таблица №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Первомайского сельского поселения

- «Развитие культуры и туризма» за 2020год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения: «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 2020  г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Развитие культуры» » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на развитие культурно-досуговой деятельности МБУК ДК Первомайского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | Развитие культурно-досуговой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 117,6 | 3 972,4 | 307,8 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4 117,6 | 3 972,4 | 307,8 |