РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20»   июля  2016г                            с.Первомайское                               №   114

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации  Первомайского

сельского поселения за 1-е полугодие   2016 года.

В соответствии с постановлением Администрации  Первомайского сельского поселения от 15.08.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского  поселения» и постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 19.08.2013 № 60 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кашарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 72 от 10.10.2013г. «Развитие культуры и туризма» за 1-е полугодие 2016года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 73 10.10.2013г. «Развитие транспортной системы" за 1-е полугодие  2016года,  согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения №  68 от 10.10.2013г. «Энергоэффективность и развитие энергетики», за 1-е полугодие  2016 года согласно приложения №3.

4.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения №74 от 10.10.2013 г «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  1-е полугодие 2016года,  согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 69 от 10.10.2013г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  1-е полугодие 2016года согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 76 от 10.1.2013 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 1-е полугодие 2016года,  согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 70 от 10.10.2013г. «Управление муниципальными финансами» за 1-е полугодие  2016года,  согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения №75 от 10.10.2013г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 1-е полугодие  2016года согласно приложения №8.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения № 71 от 10.10.2013г. «Социальная поддержка граждан»  за 1-е полугодие 2016года согласно приложения №9.

10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения №51.1 от 24.06.2015г. «Муниципальная политика» согласно приложения №10.

11.Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Первомайского  сельского поселения.

12.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                     В.А.Киселев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Первомайского  сельского поселения

от  20.07. 2016 г.   № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за  1-е полугодие 2016 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за  1- полугодие 2016 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016год | Исполнено (кассовые расходы)за 1-е полугодие 2016г. |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2569,9 |  | 2569,9 | 811,6 |  | 811,6 | 31,6 |
| 1. | МБУК ДК Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2569,9 |  | 2569,9 | 811,6 |  | 811,6 | 31,6 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 1-е полугодие  2016 года. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного и областного бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и туризма»  в  2016 году предусматривалось – 2569,9 тыс. рублей, в том числе, бюджет сельского поселения – 2569,9тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие   2016г.составили  - 811,6тыс. рублей или  31,6 %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 2569,9 | 811,6 | 31,6 |
| Всего | 2569,9 | 811,6 | 31,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

От 20.07.2016 г. №  114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий  по  муниципальной программе  Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 1-е полугодие   2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Первомайского сельского поселения « Развитие транспортной системы»  по состоянию  за  1-е полугодие   2016 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2253,5 |  | 2253,5 | 657,8 |  | 657,8 | 29,2 |
| 1. | Содержание дорог |  |  |  |  |  | 1465,3 |  | 1465,3 | 348,6 |  | 348,6 | 23,8 |
| 2. | Безопасность уличного движения в темное время суток(уличное освещение) |  |  |  |  |  | 498,2 | - | 498,2 | 219,6 |  | 219,6 | 44,1 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 0 |
| 4 | Оформление межевых и технических паспортов |  |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 89,6 |  | 89,6 | 64,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе  Первомайского сельского поселения « Развитие транспортной системы» по результатам за  1-е полугодие 2016 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2016 году предусмотрено 2253,5 тыс. рублей,  бюджет сельского поселения– 2253,5тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  657,8  тыс. рублей за счет местного и областного бюджета или 29,2 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 2253,5 | 657,8 | 29,2 |
| Всего | 2253,5 | 657,8 | 29,2 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 20.07.  2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за  1-е полугодие 2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за  1-е полугодие 2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 82,3 |  | 82,3 | 24 |  | 24 | 29,2 |
| 1 | Приобретение светильников, таймеров, электропровода |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 1,0 |  | 1,0 | 2 |
| 2 | Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 32,3 |  | 32,3 | 23,0 |  | 23,0 | 71,2 |

2. Объемы и целевое использование средств  за 1-е полугодие 2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 1-е полугодие  2016 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в  2016 году  предусмотрено  - 82,3тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 82,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 24,0 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 82,3 | 24,0 | 29,2 |
| Всего | 82,3 | 24,0 | 29,2 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 20.07. 2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за 1-е полугодие   2016 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за  1-е полугодие   2016 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | 58,2 |  | 58,2 | 83,1 |
| 2 | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 23,5 |  | 23,5 | 78,3 |
| 3 | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 19,9 |  | 19,9 | 99,5 |
| 4 | Сбор и вывоз мусора |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт памятников ВОВ |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 14,8 |  | 14,8 | 98,7 |

2. Объемы и целевое использование средств за 1-е полугодие  2016 года по  муниципальной программе  Первомайского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2016 году предусмотрено  70,0тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет –  0тыс.руб.,бюджет сельского поселения – 70,0тыс. рублей.

Кассовые расходы за  1-е полугодие 2016года  составили  58,2 тыс. рублей или  83,1 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельского поселения | 70,0 | 58,2 | 83,1 |
| Всего | 70,0 | 58,2 | 83,1 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Первомайского  сельского поселения

от 20.07.  2016 г .№ 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за  1-е полугодие 2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  1-е полугодие 2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 219,7 |  | 219,7 | 112,0 | - | 112,0 | 51,0 |
| 1. | Наглядная агитация |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 4,2 | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 17,6 | - | 17,6 | 58,7 |
| 3. | Полномочия |  |  |  |  |  | 185,5 |  | 185,5 | 94,4 | - | 94,4 | 53,6 |

2. Объемы и целевое использование средств за 1-е полугодие    2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2016 году предусмотрено  219,7тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 219,7тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие  2016г.составили  112,0 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 219,7 | 112,0 | 51,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 219,7 | 112,0 | 51,0 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от  20.07. 2016 г. №114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» по результатам за 1-е полугодие   2016 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения »  за  1-е полугодие  2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 84,8 |  | 84,8 | 71,0 |  | 71,0 | 83,7 |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 | 39,1 |  | 39,1 | 97,8 |
| 2 | Переданные полномочия |  |  |  |  |  | 42,1 |  | 42,1 | 30,6 |  | 30,6 | 72,7 |
| 3 | Взносы на капремонт Собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  | 2,7 |  | 2,7 | 1,3 |  | 1,3 | 48,1 |

2. Объемы и целевое использование средств за 1-е полугодие    2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения »  по результатам за  1-е полугодие   2016 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения »  в 2016 году предусмотрено  84,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 84,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие  2016г. составили  71,0 тыс. рублей или   83,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 84,8 | 71,0 | 83,7 |
| Всего | 84,8 | 71,0 | 83,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Первомайского  сельского поселения

От 20.07.2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 1-е полугодие 2016 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 1-е полугодие  2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 27,0 |  | 27,0 | 27,0 | - | 27,0 | 100,0 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 27,0 |  | 27,0 | 27,0 | - | 27,0 | 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за  1-е полугодие   2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2016 году предусмотрено  27,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 27,0тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 27,0 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| Всего | 27,0 | 27,0 | 100,0 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Первомайского  сельского поселения

от 20.07.2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 1-е полугодие  2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 63,0 |  | 63,0 | 10,9 |  | 10,9 | 17,3 |
| 1. | Обслуживание сайта |  |  |  |  |  | 18,0 |  | 18,0 | 9,0 |  | 9,0 | 50,0 |
| 2. | Публикация информационного материала |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 1,4 |  | 1,4 | 14,0 |
| 3 | Оформление юридических документов |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 0,5 |  | 0,5 | 1,7 |

2. Объемы и целевое использование средств за  1-е полугодие 2016 года по  муниципальной  программе  Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за 1-е полугодие   2016 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году предусмотрено  63,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 63,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие  2016г. составили  - 10,9 тыс. рублей или 17,3 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-е полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 63,0 | 10,9 | 17,3 |
| Всего | 63,0 | 10,9 | 17,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Первомайского   сельского поселения

от 20.07. 2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского  сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 1-е полугодие 2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за 1-е полугодие    2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 46,9 |  | 46,9 | 46,9 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 46,9 |  | 46,9 | 46,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

2. Объемы и целевое использование средств за 1-е полугодие  2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за 1-е полугодие    2016 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2016 году предусмотрено  100,0тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие 2016г. составили  -  46,9 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 100,0 | 46,9 | 46,9 |
| Всего | 100,0 | 46,9 | 46,9 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Первомайского   сельского поселения

от 20.07. 2016 г. № 114

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Первомайского  сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 1-е полугодие 2016 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика »  за 1-е полугодие    2016г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено за 1-е полугодие 2016г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 14,4 |  | 14,4 | 57,6 |
| 1. | Расходы на дополнительное профессиональное образование |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 14,4 |  | 14,4 | 57,6 |

2. Объемы и целевое использование средств за 1-е полугодие  2016 года по  муниципальной программе Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»  по результатам за 1-е полугодие    2016 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика »  в 2016 году предусмотрено  25,0тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 25,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1-е полугодие 2016г. составили  -  14,4 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 1-полугодие 2016г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 25,0 | 14,4 | 57,6 |
| Всего | 25,0 | 14,4 | 57,6 |