РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                                                                                           N 48

с.Первомайское

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Первомайского сельского

поселения Кашарского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 03.09.2007 № 64 «О бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2.Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектором экономики и финансов  Администрации Первомайского сельского поселения Зайцеву Г.Н.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                               И.А. Романченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 01.08.2017 года № 48

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование реестра расходных обязательств Первомайского сельского поселения | до 01.06.2017 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 2 | Рассмотрение объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 15.09.2017 года | Ведущий специалист (экономист), Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Первомайского сельского поселения Кашарского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов (на основании данных МИ ФНС № 3 России по Ростовской области): - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2017 года | Инспектор по налогам |
| 4 | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020 годы и его обоснования по формам, утвержденным Администрации Первомайского сельского поселения | до 01.10.2017 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 5 | Оценка неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Первомайского сельского поселения | до 01.10.2017 года | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |
| 6 | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным постановлением Администрации Первомайского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15.09.2017 года | Ведущий специалист (главный бухгалтер); Директор МБУК ДК Первомайского сельского поселения |
| 7 | Внесение изменений в муниципальные программы в части изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ | до 15.10.2017 года | Ответственные исполнители муниципальных программ Первомайского сельского поселения |
| 8 | Подготовка постановления Администрации Первомайского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 01.11.2017 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9 | Подготовка и утверждение постановления Администрации Первомайского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 2017 год» | до 01.11.2017 года | Ведущий специалист (экономист) |
| 10 | Формирование и представление главе Администрации Первомайского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения | до 01.11.2017 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 11 | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системе управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, утвержденным постановлением Администрации Первомайского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 01.11.2017 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 12 | Подготовка и представление в Собрание депутатов Первомайского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Первомайского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 05.11.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |